## BackLog de Producto
Nombre del Proyecto: | RideU
Integrantes: | Nombres |  |  | Roles
1 | José Manuel Barrera Diago |  |  | Desarrollador
2 | José Manuel Chávez Guancha |  |  | Tester
3 | Jancer Camilo Chamorro Caicedo |  |  | Analista
4 | Juan Sebastián Meneses Palta |  |  | Desarrollador
5
6
7
Alcance del Proyecto de Implementación
No. Item | ID de la Historia Epica | Nombre de la Epica | ID de la Historia de Usuario | Nombre corto de la Historia de Usuario | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | PATH FUNCIONAL
1 | E01 | Gestión de identidad y autenticación institucional | HU01 | Registro con correo institucional | Dado que un usuario se encuentra en la pantalla de registro (/registro), cuando ingresa un correo con un dominio distinto a @unicauca.edu.co y hace clic en el botón «Registrarse», entonces el sistema deberá rechazar el registro y mostrar un mensaje indicando que solo se permite correo institucional. | /registro
[5 empty] | Dado que un usuario se encuentra en la pantalla de registro (/registro), cuando ingresa un correo válido con dominio @unicauca.edu.co, completa los campos del formulario y hace clic en el botón «Registrarse», entonces el sistema deberá enviar un correo de verificación para activar la cuenta. | /registro
[5 empty] | Dado que un usuario no ha verificado su correo institucional y se encuentra en la pantalla de inicio de sesión (/login), cuando ingresa sus credenciales y hace clic en el botón «Iniciar sesión», entonces el sistema deberá impedir el acceso a las funcionalidades de la plataforma. | /registro
|  |  | HU02 | Inicio de sesion validado | Dado que un usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión (/login), cuando ingresa sus credenciales correctas, su cuenta está verificada y hace clic en el botón «Iniciar sesión», entonces el sistema deberá permitir el acceso y redirigirlo a su panel principal. | /login
[5 empty] | Dado que un usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión (/login), cuando ingresa credenciales incorrectas y hace clic en el botón «Iniciar sesión», entonces el sistema deberá rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error genérico, sin indicar cuál dato es incorrecto. | /login
2 | E02 | Gestión de oferta de trayectos (conductores) | HU03 | Publicar trayecto | Dado que un conductor ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla de publicación de trayectos (/trayectos/publicar), cuando completa todos los campos obligatorios del formulario y hace clic en el botón «Publicar trayecto», entonces el sistema deberá crear el trayecto y mostrarlo como disponible para los pasajeros. | /trayectos/publicar
[5 empty] | Dado que un conductor se encuentra en la pantalla de publicación de trayectos (/trayectos/publicar), cuando deja algún campo obligatorio vacío y hace clic en el botón «Publicar trayecto», entonces el sistema deberá mostrar un mensaje señalando los campos faltantes y no deberá crear la publicación. | /trayectos/publicar
[5 empty] | Dado que un conductor se encuentra en la pantalla de publicación de trayectos (/trayectos/publicar), cuando ingresa un número de cupos igual a cero o negativo y hace clic en el botón «Publicar trayecto», entonces el sistema deberá rechazar la publicación y mostrar un mensaje de validación. | /trayectos/publicar
|  |  | HU04 | Editar o cancelar proyecto | Dado que un conductor se encuentra en la pantalla de edición de trayectos (/trayectos/editar) y tiene un trayecto publicado sin reservas confirmadas, cuando selecciona dicho trayecto y hace clic en la opción «Cancelar trayecto», entonces el sistema deberá eliminar la publicación de los resultados de búsqueda. | /trayectos/editar
[5 empty] | Dado que un conductor se encuentra en la pantalla de edición de trayectos (/trayectos/editar) y tiene un trayecto con reservas confirmadas, cuando selecciona dicho trayecto y hace clic en la opción «Cancelar trayecto», entonces el sistema deberá solicitar confirmación y, una vez confirmada la cancelación, notificar a los pasajeros afectados. | /trayectos/editar
[5 empty] | Dado que un conductor se encuentra en la pantalla de edición de trayectos (/trayectos/editar), cuando selecciona un trayecto vigente, modifica su hora, fecha o número de cupos y hace clic en el botón «Guardar cambios», entonces el sistema deberá actualizar la información visible para los pasajeros que aún no han reservado. | /trayectos/editar
3 | E03 | Búsqueda y demanda de trayectos (pasajeros) | HU05 | Buscar trayectos disponibles | Dado que un pasajero se encuentra en la pantalla de búsqueda de trayectos (/trayectos/buscar), cuando selecciona los filtros de fecha, hora y sede y hace clic en el botón «Buscar», entonces el sistema deberá mostrar los trayectos coincidentes ordenados por hora de salida. | /trayectos/buscar
[5 empty] | Dado que un pasajero se encuentra en la pantalla de búsqueda de trayectos (/trayectos/buscar), cuando selecciona los filtros disponibles y hace clic en el botón «Buscar» y no existen trayectos que coincidan con dichos filtros, entonces el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay resultados disponibles. | /trayectos/buscar
[5 empty] | Dado que un pasajero se encuentra en la pantalla de búsqueda de trayectos (/trayectos/buscar), cuando selecciona los filtros y hace clic en el botón «Buscar», entonces el sistema deberá excluir de los resultados los trayectos sin cupos disponibles o marcarlos como «sin cupos». | /trayectos/buscar
4 | E04 | Gestión de reservas y disponibilidad en tiempo real | HU06 | Reservar cupo en trayecto | Dado que un pasajero se encuentra en la pantalla de búsqueda de trayectos (/trayectos/buscar) y selecciona un trayecto con cupos disponibles, cuando accede a la opción de reserva y hace clic en el botón «Confirmar reserva», entonces el sistema deberá confirmar la reserva, descontar un cupo y actualizar la disponibilidad en tiempo real para todos los usuarios. | /trayectos/reservar
[5 empty] | Dado que un pasajero selecciona un trayecto sin cupos disponibles desde la pantalla de búsqueda (/trayectos/buscar) y accede al proceso de reserva (/trayectos/reservar), cuando intenta confirmar la reserva, entonces el sistema deberá impedir la operación y mostrar un mensaje de «cupos agotados». | /trayectos/reservar
[5 empty] | Dado que dos pasajeros acceden al mismo trayecto desde la pantalla de búsqueda (/trayectos/buscar) cuando solo queda un cupo disponible, cuando ambos intentan confirmar la reserva desde la pantalla de reserva (/trayectos/reservar), entonces el sistema deberá confirmar únicamente la primera transacción registrada y rechazar la segunda con un mensaje indicando que la disponibilidad ha cambiado. | /trayectos/reservar
|  |  | HU07 | Cancelar reserva | Dado que un pasajero tiene una reserva confirmada y se encuentra en la sección de reservas (/reservas/cancelar), cuando selecciona la reserva y hace clic en el botón «Cancelar reserva», entonces el sistema deberá liberar el cupo correspondiente y actualizar la disponibilidad del trayecto en tiempo real. | /reservas/cancelar
[5 empty] | Dado que un pasajero tiene una reserva confirmada y se encuentra en la sección de reservas (/reservas/cancelar), cuando selecciona la reserva, hace clic en el botón «Cancelar reserva» y confirma la operación, entonces el sistema deberá notificar al conductor del trayecto. | /reservas/cancelar
|  |  | HU08 | Consultar historial de trayectos y reservas | Dado que un usuario tiene trayectos publicados o reservas previas, cuando accede a la sección de historial (/historial) desde la navegación de la plataforma, entonces el sistema deberá mostrar la lista completa de su actividad con el estado correspondiente (completado, cancelado o pendiente). | /historial
[5 empty] | Dado que un usuario no tiene actividad registrada, cuando accede a la sección de historial (/historial) desde la navegación de la plataforma, entonces el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que aún no hay registros. | /historial
5 | E05 | Coordinación externa vía WhatsApp | HU09 | Contacto WhatsApp para el pasajero | Dado que un pasajero ha confirmado una reserva exitosamente y se encuentra en el detalle de la reserva (/reservas/contacto-conductor), cuando hace clic en el botón o enlace de contacto del conductor, entonces el sistema deberá ofrecer un enlace directo a WhatsApp con el contacto del conductor. | /reservas/contacto-conductor
[5 empty] | Dado que un pasajero tiene una reserva confirmada y se encuentra en el detalle de la reserva (/reservas/contacto-conductor), cuando hace clic en el enlace de contacto del conductor y este no ha registrado un número de WhatsApp válido, entonces el sistema deberá mostrar un mensaje alternativo indicando que el contacto no está disponible. | /reservas/contacto-conductor
|  |  | HU10 | Contacto WhatsApp para el conductor | Dado que un conductor tiene pasajeros con reservas confirmadas y accede a la lista de pasajeros de su trayecto (/trayectos/pasajeros/contacto), cuando consulta dicha lista, entonces el sistema deberá mostrar un enlace de contacto directo por WhatsApp para cada pasajero confirmado. | /trayectos/pasajeros/contacto
[5 empty] | Dado que un conductor accede a la lista de pasajeros confirmados de su trayecto (/trayectos/pasajeros/contacto) y la reserva de uno de los pasajeros ha sido cancelada, cuando consulta o actualiza la lista, entonces el sistema deberá dejar de mostrar el enlace de contacto de ese pasajero. | /trayectos/pasajeros/contacto

## Registro y prevencion de riesgo
RideU – Identificación del riesgo
Categorías de riesgo: Dirección, Gerencia de Proyectos, Funcionales, Recursos, Organizacionales y Técnicos (2 riesgos por categoría). Probabilidad e impacto (azul) de 1 a 5; lo demás se calcula con las escalas.
ID | Identificador del riesgo | Título | Descripción del riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Nivel de probabilidad | Impacto (1-5) | Nivel de impacto | Factor del riesgo (P×I) | Clasificación | Estrategia | Acciones preventivas (mitigación) | Acciones de contingencia (si ocurre) | Responsable | Indicador de seguimiento
1 | R001 | Compromiso y disponibilidad del equipo por carga académica | Los parciales, laboratorios y entregas de otras materias en octubre y noviembre compiten con el proyecto y pueden reducir las horas de trabajo del equipo de 4 integrantes, lo cual atrasaría el desarrollo. | Dirección | 5 | Alta | 3 | Moderado | 18% | Alto | Mitigar | Planificar los sprints alrededor de las semanas de parciales, fijar horarios de trabajo y adelantar las tareas de mayor carga antes de las semanas críticas. | Redistribuir tareas entre los integrantes y reducir el alcance del sprint en curso. | Todo el equipo | Horas trabajadas por semana vs. horas planeadas del sprint.
2 | R002 | Respaldo y adopción de la plataforma por la comunidad | Si no hay suficiente apoyo para difundir RideU ni conductores que publiquen trayectos y pasajeros que reserven, la plataforma no tendría uso real en la Universidad y no se podría validar su valor. | Dirección | 3 | Media | 3 | Moderado | 10% | Medio | Mitigar | Hacer una prueba piloto con conductores y pasajeros de la Universidad, recoger retroalimentación y difundir RideU en grupos institucionales. | Precargar trayectos de ejemplo para la demostración y ampliar la prueba piloto a más facultades. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo (Analista) | Trayectos publicados y reservas realizadas durante la prueba piloto.
3 | R003 | Estimación de la autenticación | El módulo de inicio de sesión, la validación del correo y la restricción de usuarios externos fueron estimados con 100, 40 y 40 puntos en el Planning Poker, muy por encima del resto de historias; si la estimación es incorrecta, el desarrollo de trayectos y reservas que dependen de él se atrasaría. | Gerencia de Proyectos | 4 | Media | 3 | Moderado | 14% | Medio | Mitigar | Dividir las HU de autenticación en tareas pequeñas, volver a estimarlas con Planning Poker y construir primero un prototipo funcional de registro y login (JWT + bcrypt). | Usar un login simplificado temporalmente para desbloquear el desarrollo de trayectos y reservas, y reforzar la seguridad en el siguiente sprint. | José Manuel Barrera Diago (Desarrollador) | Horas reales vs. estimadas del módulo de autenticación (alerta si la desviación supera el 20%).
4 | R004 | Cambios de alcance no controlados | Nuevas ideas como chat interno, pagos o ubicación en vivo podrían incorporarse sin aprobación, ampliando el alcance sin ampliar el tiempo. | Gerencia de Proyectos | 3 | Media | 3 | Moderado | 10% | Medio | Evitar | Crear un proceso de control de cambios: toda solicitud nueva se registra, se estima y se aprueba antes de entrar al backlog. | Mover las funcionalidades nuevas a un backlog de versiones futuras y mantener el alcance aprobado. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo (Analista) | Solicitudes de cambio aprobadas fuera del backlog.
5 | R005 | Inconsistencia entre el backlog y el Planning Poker | El backlog tiene 5 épicas y 10 HU, mientras el Planning Poker lista 4 épicas y 17 HU con otros nombres; las estimaciones podrían no corresponder al alcance real y quedarían historias sin definir ni estimar. | Funcionales | 5 | Alta | 2 | Bajo | 9% | Medio | Mitigar | Unificar numeración y nombres de épicas e HU en un solo documento y volver a estimar las HU que quedaron sin puntos. | Usar el backlog como fuente oficial y reasignar los puntos con una tabla de equivalencias acordada por el equipo. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo (Analista) | HU sin puntos o con ID distinto entre documentos (meta: 0).
6 | R006 | Reservas simultáneas del último cupo | Si dos pasajeros reservan a la vez el último cupo de un trayecto, el sistema podría confirmar ambas reservas y generar sobreventa, incumpliendo la HU06. | Funcionales | 3 | Media | 4 | Alto | 20% | Alto | Mitigar | Usar transacciones con bloqueo de fila (SELECT … FOR UPDATE) o una restricción en la base de datos y crear pruebas de concurrencia para la reserva. | Rechazar la reserva duplicada con un mensaje de disponibilidad actualizada y corregir manualmente los cupos afectados. | José Manuel Barrera Diago (Desarrollador) | Pruebas de concurrencia de reserva superadas (meta: 100%).
7 | R007 | Tiempo de entrega del cronograma | El cronograma de 15 semanas (31 de agosto al 28 de noviembre) tiene poco margen entre fases, por lo que cualquier retraso se trasladaría a las siguientes y pondría en riesgo la entrega del 2 de diciembre. | Recursos | 3 | Media | 2 | Bajo | 5% | Medio | Mitigar | Distribuir holguras por fase, hacer seguimiento semanal del avance real vs. planeado y priorizar el MVP por épicas. | Recortar historias de baja prioridad (historial, punto de recogida) y entregar el MVP con las épicas críticas. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo (Analista) | Avance real vs. planeado cada semana (alerta si el retraso supera 1 semana).
8 | R008 | Costos de servicios en la nube superiores a lo previsto | Los planes gratuitos de alojamiento y base de datos tienen límites de uso; si la aplicación los supera, habría que pasar a planes de pago y el gasto en servicios en la nube sería mayor al presupuestado. | Recursos | 3 | Media | 1 | Muy bajo | 2.5% | Bajo | Aceptar | Revisar los límites de los planes gratuitos antes de desplegar, comparar proveedores y llevar el control del gasto en la nube contra la partida del presupuesto. | Cubrir el costo con la reserva de contingencia o migrar a otro proveedor con plan gratuito. | Juan Sebastián Meneses Palta (Desarrollador) | Gasto en servicios en la nube vs. la partida presupuestada.
9 | R009 | Curva de aprendizaje del stack tecnológico | El equipo usa React, Node.js, JWT y PostgreSQL, que no todos dominan; sin el entrenamiento necesario esto podría generar errores y demorar las primeras fases del desarrollo. | Organizacionales | 4 | Media | 2 | Bajo | 7% | Medio | Mitigar | Dedicar una semana a práctica guiada del stack, crear un repositorio base con la estructura del proyecto y acordar convenciones de código. | Pedir apoyo a la docente o a compañeros con experiencia y simplificar la solución técnica donde sea necesario. | José Manuel Barrera Diago (Desarrollador) | Defectos por tarea en las primeras semanas de desarrollo.
10 | R010 | Dependencia de los desarrolladores | Solo dos integrantes desarrollan el frontend y el backend; si alguno se ausenta, el conocimiento técnico quedaría concentrado y la continuidad del proyecto se detendría. | Organizacionales | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6% | Medio | Mitigar | Hacer revisiones de código cruzadas, documentar las decisiones técnicas y compartir el conocimiento del stack con el Tester y el Analista. | Reasignar las tareas críticas al otro desarrollador y priorizar solo las HU esenciales. | Juan Sebastián Meneses Palta (Desarrollador) | Porcentaje de HU con revisión de código cruzada.
11 | R011 | Envío del correo de verificación institucional | Los correos de verificación a cuentas @unicauca.edu.co podrían llegar a spam, demorarse o ser bloqueados, impidiendo que los usuarios activen su cuenta. | Técnicos | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6% | Medio | Mitigar | Probar el envío con cuentas reales de la Universidad, configurar un servicio de correo confiable y agregar la opción de reenviar el correo de verificación. | Activar cuentas manualmente mediante un administrador durante las pruebas y la demostración. | Juan Sebastián Meneses Palta (Desarrollador) | Porcentaje de correos de verificación recibidos en las pruebas.
12 | R012 | Disponibilidad de la aplicación en las demostraciones | Los planes gratuitos de alojamiento y base de datos pueden suspenderse por inactividad o tener caídas, por lo que la aplicación podría no estar disponible durante las demostraciones. | Técnicos | 4 | Media | 1 | Muy bajo | 3.5% | Bajo | Aceptar | Hacer respaldos periódicos de la base de datos y desplegar la aplicación con anticipación a cada demostración. | Ejecutar la demostración en un entorno local con datos de prueba y grabar un video de respaldo del flujo principal. | José Manuel Chávez Guancha (Tester) | Disponibilidad de la aplicación en cada demostración y fecha del último respaldo.

## Escala de Probabilidad y Presup
Presupuesto imaginario del proyecto RideU (COP) |  |  |  | Escala de PROBABILIDAD de los riesgos
Valores inventados para calibrar la escala; las celdas en azul se pueden cambiar y la escala se recalcula. |  |  |  | Escala de 1 a 5 agrupada en Baja / Media / Alta; cada valor tiene su probabilidad de ocurrencia para calcular el factor del riesgo.
| Partida | Monto (COP) | % del total
| Servicios en la nube (hosting, base de datos, dominio, correo) | $2.000.000 | 13.3% | Escala de probabilidad (valor) | Categoría | Nivel | Probabilidad de ocurrencia | Descripción
| Herramientas y licencias (diseño, gestión del proyecto, control de versiones) | $1.000.000 | 6.7% | 5 | Alta | Muy alto | 90% | Ocurrirá casi con seguridad o ya está ocurriendo en el proyecto.
| Pruebas (dispositivos, pruebas de carga y de la API) | $1.500.000 | 10% | 4 | Media | Alto | 70% | Es probable que ocurra durante el proyecto.
| Horas del equipo (valor simulado de desarrollo y documentación, 4 integrantes) | $8.000.000 | 53.3% | 3 | Media | Moderado | 50% | Puede ocurrir en algún momento del proyecto.
| Reserva de contingencia | $2.500.000 | 16.7% | 2 | Baja | Bajo | 30% | Podría ocurrir, pero no es lo esperado.
| Presupuesto total | $15.000.000 | 100% | 1 | Baja | Muy bajo | 10% | Es muy improbable que ocurra.
| Duración del proyecto (semanas) | 12

## Escala de Impacto
Escala de IMPACTO de los riesgos
El impacto se mide frente al costo (presupuesto) o frente al tiempo (cronograma). El presupuesto y la duración son imaginarios (supuestos del ejercicio).
Escala de impacto (valor) | Descripción | Nivel | Factor de impacto | Desde (% sobre el presupuesto) | Hasta (% sobre el presupuesto) | Desde (COP) | Hasta (COP) | Retraso desde (semanas) | Retraso hasta (semanas)
5 | Fracaso del proyecto | Muy alto | 80% | 90% | en adelante | $13.500.000 | en adelante | 10.5 | en adelante
4 | Por encima del presupuesto entre un 60 y 90 % | Alto | 40% | 60% | 90% | $9.000.000 | $13.500.000 | 9 | 11
3 | Por encima del presupuesto entre un 30 y 60 % | Moderado | 20% | 30% | 60% | $4.500.000 | $9.000.000 | 4.5 | 9
2 | Por encima del presupuesto entre un 10 y 30 % | Bajo | 10% | 10% | 30% | $1.500.000 | $4.500.000 | 1.5 | 4.5
1 | Ningún impacto real | Muy bajo | 5% | 0% | 10% | $0 | $1.500.000 | 0 | 1.5
Fracaso del proyecto (5) se entiende como superar el 90% del presupuesto o del cronograma, o no entregar el MVP.

## Planning Poker
Planning Poker
ID de la Historia de Usuario | Nombre corto de la Historia de Usuario | Estimación
E1-HU1 | Registro institucional | 13
E1-HU2 | Validación del correo | 40
E1-HU3 | Restricción de usuarios externos | 40
E1-HU4 | Inicio de sesión | 100
E2-HU1 | Publicar trayecto | 13
E2-HU2 | Consultar trayectos | 13
E2-HU3 | Filtrar trayectos | 8
E2-HU4 | Consultar detalles del trayecto | 5
E3-HU1 | Reservar cupo | 8
E3-HU2 | Actualizar disponibilidad | 8
E3-HU3 | Cancelar reserva | 5
E3-HU4 | Liberar cupo | 5
E3-HU5 | Impedir reservas sin cupos | 3
E4-HU1 | Acceder a WhatsApp | 5
E4-HU2 | Compartir contacto | 5
E4-HU3 | Coordinar punto de recogida | 3