## Matriz de probabilidad
Matriz de la probabilidad de los riesgos — RideU
Factores del riesgo (Probabilidad × Impacto)
FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
Probabilidad de Ocurrencia |  | Impacto
Muy Alto | 90% | 4.5% | 9% | 18% | 36% | 72%
Alto | 70% | 3.5% | 7% | 14% | 28% | 56%
Moderado | 50% | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 40%
Bajo | 30% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 24%
Muy Bajo | 10% | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 8%
|  | 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
|  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
UBICACIÓN DE LOS RIESGOS DE RIDEU EN LA MATRIZ
Probabilidad de Ocurrencia |  | Impacto
Muy Alto | 90%
Alto | 70% |  |  | R05, R08 | R01
Moderado | 50% |  | R12, R13, R14 | R03, R04 | R02
Bajo | 30% |  |  | R11 | R06, R07 | R09
Muy Bajo | 10% |  |  |  |  | R10
|  | 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
|  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Esta segunda matriz ubica cada riesgo del «Registro de riesgos» según su probabilidad e impacto. Si se cambia la valoración de un riesgo, hay que moverlo aquí.

## Escalas
RideU — Escalas de probabilidad e impacto
Calibradas al MVP: 12 semanas (60 días hábiles), 11 historias de usuario en 5 épicas.
1. Escala de probabilidad de ocurrencia
Nivel | Probabilidad | Criterio para RideU
Muy Alto | 90% | Casi seguro que ocurra; ya hay señales de que está ocurriendo.
Alto | 70% | Es probable que ocurra en la mayoría de los sprints.
Moderado | 50% | Puede ocurrir en alguno de los sprints; hay antecedentes en proyectos académicos similares.
Bajo | 30% | Puede ocurrir una vez durante las 12 semanas del proyecto.
Muy Bajo | 10% | Muy improbable; solo ocurriría en circunstancias excepcionales.
2. Escala de impacto
Nivel | Impacto | Cronograma (60 días hábiles) | Alcance y calidad del MVP
Muy Bajo | 5% | Retraso menor a 1 día hábil. | Sin efecto en el alcance; se corrige dentro de la misma tarea.
Bajo | 10% | Retraso de 1 a 2 días hábiles. | Afecta una tarea; los criterios de aceptación se cumplen dentro del sprint.
Moderado | 20% | Retraso de 3 a 5 días hábiles. | Una HU pasa al siguiente sprint o un criterio de aceptación queda pendiente.
Alto | 40% | Retraso de 6 a 10 días hábiles. | Una épica no se completa en su sprint y se compromete una entrega parcial.
Muy Alto | 80% | Retraso mayor a 10 días hábiles sobre el plazo de 60. | Una funcionalidad núcleo (autenticación o reservas) no opera en la entrega del MVP.
Zonas del factor de riesgo (Probabilidad × Impacto)
Zona | Rango | Color | Tratamiento
Bajo | Hasta 5% |  | Aceptar y monitorear en la revisión de cada sprint.
Medio | Mayor a 5% y menor a 18% |  | Mitigar con acciones planificadas dentro del sprint.
Alto | Desde 18% |  | Plan de respuesta inmediato y seguimiento en cada reunión del equipo.

## Registro de riesgos
RideU — Registro y valoración de riesgos
Probabilidad e Impacto se eligen de la lista; los porcentajes, el factor y la zona se calculan solos.
ID | Categoría | Riesgo | Épica / HU afectada | Probabilidad | P (%) | Impacto | I (%) | Factor (P×I) | Zona | Estrategia | Acción de respuesta | Responsable | Señal de alerta
R01 | Cronograma | La carga académica de otras asignaturas reduce las horas disponibles del equipo y retrasa las tareas de los sprints. | Todo el proyecto | Alto | 70% | Alto | 40% | 28% | Alto | Mitigar | Planificar cada sprint con las horas reales de cada integrante y dejar holgura en semanas de parciales. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo | Más de dos tareas del sprint sin iniciar a mitad del sprint.
R02 | Técnico | Dos pasajeros reservan el último cupo al mismo tiempo y el sistema registra ambas reservas (sobre-reserva). | E04 / HU07 | Moderado | 50% | Alto | 40% | 20% | Alto | Mitigar | Reserva dentro de una transacción con bloqueo de fila en PostgreSQL y restricción de cupos no negativos; probar con dos sesiones simultáneas. | José Manuel Barrera Diago | Falla el caso de prueba de concurrencia de HU07 o aparecen cupos negativos.
R03 | Técnico | El correo de verificación no llega o cae en spam en los buzones @unicauca.edu.co y los usuarios no activan su cuenta. | E01 / HU01 | Moderado | 50% | Moderado | 20% | 10% | Medio | Mitigar | Usar un servicio de envío transaccional configurado y probar desde el sprint 1 con cuentas reales del equipo. | Juan Sebastián Meneses Palta | Usuarios de prueba no reciben el correo en los primeros minutos.
R04 | Equipo | La curva de aprendizaje de JWT, bcrypt y Zod/Joi retrasa la épica de autenticación. | E01 / HU01, HU02 | Moderado | 50% | Moderado | 20% | 10% | Medio | Mitigar | Prueba de concepto de autenticación al inicio del sprint 1, antes de implementar HU02. | José Manuel Barrera Diago | HU02 supera su estimación en más de un día.
R05 | Alcance | El docente evaluador solicita nuevos ajustes a historias o criterios durante el proyecto. | Backlog completo | Alto | 70% | Moderado | 20% | 14% | Medio | Mitigar | Registrar cada cambio en el backlog con su trazabilidad y planificarlo en el siguiente sprint, sin alterar el sprint en curso. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo | Llega retroalimentación que modifica HU ya aprobadas.
R06 | Equipo | Ausencia prolongada de un integrante; los roles de Tester y Analista dependen de una sola persona. | Todo el proyecto | Bajo | 30% | Alto | 40% | 12% | Medio | Mitigar | Mantener casos de prueba y criterios en el repositorio compartido y asignar un respaldo para cada rol. | José Manuel Chávez Guancha | Un integrante falta a dos reuniones seguidas.
R07 | Integración | La integración frontend–backend se deja para el final y acumula defectos en la fase 1.7. | Todas las épicas | Bajo | 30% | Alto | 40% | 12% | Medio | Mitigar | Definir el contrato de la API al inicio e integrar cada HU al cierre de su sprint (pruebas por módulo desde la semana 2). | Juan Sebastián Meneses Palta | Al cierre de un sprint hay HU terminadas en backend sin vista integrada.
R08 | Seguridad | Los datos de vehículo y licencia son autodeclarados y un usuario registra información falsa. | E02 / HU03 | Alto | 70% | Moderado | 20% | 14% | Medio | Aceptar | Validar formato de placa y vigencia de la licencia; la verificación ante el RUNT queda fuera del MVP y se declara en los términos de uso. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo | Placas repetidas o datos de licencia inconsistentes en la base de datos.
R09 | Despliegue | Falla el despliegue del MVP en las semanas finales (límites del hosting, variables de entorno, base de datos remota). | Fase 1.8 | Bajo | 30% | Muy Alto | 80% | 24% | Alto | Mitigar | Desplegar una versión de prueba desde el sprint 2 y al cierre de cada sprint; mantener un ambiente local de demostración como contingencia. | José Manuel Barrera Diago | Falla el despliegue de prueba o la base de datos remota no responde.
R10 | Técnico | Pérdida de código o conflictos graves en el repositorio. | Todo el proyecto | Muy Bajo | 10% | Muy Alto | 80% | 8% | Medio | Mitigar | Una rama por HU, pull requests revisados y rama principal protegida. | Juan Sebastián Meneses Palta | Conflictos de fusión repetidos en la rama principal.
R11 | Legal | Se exponen datos personales (teléfono, correo) sin autorización, en contra de la Ley 1581 de 2012. | E05 / HU10, HU11 | Bajo | 30% | Moderado | 20% | 6% | Medio | Mitigar | Pedir autorización de tratamiento de datos en el registro y mostrar el teléfono solo con reserva confirmada. | Jancer Camilo Chamorro Caicedo | Un teléfono queda visible para un usuario sin reserva confirmada.
R12 | Calidad | Backlog, historias, casos de prueba y paths quedan inconsistentes y las pruebas no corresponden a lo implementado. | Todo el proyecto | Moderado | 50% | Bajo | 10% | 5% | Bajo | Mitigar | Mantener la matriz de trazabilidad HU–CA–CP–path y revisarla al inicio de cada sprint. | José Manuel Chávez Guancha | Un caso de prueba cita un path o botón que no existe en la HU.
R13 | Técnico | El número de WhatsApp registrado es inválido y no se puede coordinar el punto de encuentro. | E05 / HU10, HU11 | Moderado | 50% | Bajo | 10% | 5% | Bajo | Aceptar | Validar el formato del número al registrarlo y mostrar el mensaje alternativo definido en los criterios. | Juan Sebastián Meneses Palta | Más de un número inválido en las pruebas.
R14 | Negocio | Pocos trayectos publicados durante las pruebas con usuarios impiden validar búsqueda y reserva. | E03, E04 | Moderado | 50% | Bajo | 10% | 5% | Bajo | Mitigar | Cargar datos de prueba con trayectos y sedes reales (Tulcán, Centro, FIET) antes de cada prueba. | José Manuel Chávez Guancha | Menos de cinco trayectos activos en el ambiente de pruebas.
Resumen por zona
|  | Alto | 3
|  | Medio | 8
|  | Bajo | 3
|  | Total | 14